Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego

„MAZOWSZE 2016”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2016”. Z opracowanej przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy diagnozy mazowieckiego rynku pracy wynikało, że w 2016 roku dodatkowym wsparciem należałoby objąć bezrobotnych: długotrwale, bez wykształcenia średniego, zamieszkujących tereny wiejskie.  Do programu zatem zaproszonych zostało 10 powiatów, na terenie których udział tych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie przekraczał 30%.

Założenia programu regionalnego „MAZOWSZE 2016”:

- Cel programu: zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy.

- Okres realizacji: 1.01.2016 roku – 31.12.2016 roku.

- Powiaty realizujące program (10 powiatów): garwoliński, kozienicki, lipski, makowski, ostrołęcki, płocki, przysuski, radomski, zwoleński, żuromiński.

- Grupa docelowa: osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia średniego, zamieszkujące tereny wiejskie.

- Liczba uczestników: 1 992 osoby

- Koszt realizacji: 17 640 580,00 zł

- Efektywność zatrudnieniowa ogółem dla programu: nie mniej niż 70 %

- Średni koszt na jednego uczestnika w programie: nie więcej niż 11 000,00 zł

- Źródła finansowania: Fundusz Pracy w ramach środków ustalonych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Przebieg  realizacji programu

Ze względu na spadające w 2016 roku bezrobocie a tym samym mniejsze niż zakładano zainteresowanie programem przez osoby bezrobotne, powiatowe urzędy pracy prowadziły zintensyfikowane działania informujące o programie regionalnym. Działania polegały między innymi na promocji programu na stronach internetowych urzędów oraz informowaniu klientów o korzyściach płynących z udziału w programie. Okazało się także, że wielu pracodawców niechętnie zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne co dodatkowo utrudniało realizację programu. Z tych właśnie powodów urzędy pracy korygowały kwoty przeznaczone na realizację programu, liczbę uczestników, dostosowywały formy aktywizacji do potrzeb zmieniającego się rynku oraz potrzeb uczestników.

W efekcie wprowadzonych zmian liczba uczestników programu na koniec 2016 roku wyniosła 1157 osób bezrobotnych a koszt realizacji programu wyniósł 11 181 454,32 zł.

Tabela nr 1. Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu.

| Lp. | Powiat | Planowana liczba uczestników | Liczba uczestników na 31.12.2016 | Planowany koszt realizacji | Koszty realizacji programu na 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | garwoliński | 172 | 89 | 1 892 000,00 | 1 089 806,67 |
| 2 | kozienicki | 50 | 38 | 415 500,00 | 260 204,07 |
| 3 | lipski | 110 | 83 | 1 102 300,00 | 712 521,56 |
| 4 | makowski | 121 | 114 | 1 325 100,00 | 1 138 181,55 |
| 5 | ostrołęcki | 231 | 123 | 2 535 000,00 | 1 428 552,80 |
| 6 | płocki | 144 | 143 | 1 313 800,00 | 1 262 113,17 |
| 7 | przysuski | 176 | 180 | 1 728 300,00 | 1 441 000,00 |
| 8 | radomski | 725 | 165 | 4 936 680,00 | 2 042 332,13 |
| 9 | zwoleński | 80 | 84 | 800 000,00 | 793 852,09 |
| 10 | żuromiński | 183 | 138 | 1 591 900,00 | 1 012 890,28 |
|  | Razem | 1992 | 1157 | 17 640 580,00 | 11 181 454,32 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W trakcie realizacji programu zmienił się także średni koszt na uczestnika. Z zakładanych 8 855,71 zł wzrósł do 9 664,18 zł.

Tabela nr 2. Średni koszt aktywizacji uczestników programu na osobę.

| Lp. | Powiat | Planowany koszt na osobę | Koszty na osobę na 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | garwoliński | 11 000,00 | 12 245,02 |
| 2 | kozienicki | 11 871,43 | 6 847,48 |
| 3 | lipski | 10 020,91 | 8 584,60 |
| 4 | makowski | 11 000,00 | 9 984,05 |
| 5 | ostrołęcki | 10 974,03 | 11 614,25 |
| 6 | płocki | 11 325,86 | 8 825,97 |
| 7 | przysuski | 9 819,89 | 8 005,56 |
| 8 | radomski | 6 809,21 | 12 377,77 |
| 9 | zwoleński | 10 000,00 | 9 450,62 |
| 10 | żuromiński | 8 698,91 | 7 339,78 |
|  | Podsumowanie | 8 855,71 | 9 664,18 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W programie zaplanowanych zostało 8 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, bony szkoleniowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Po wprowadzonych zmianach, liczba form aktywizacji zredukowana została o jedną formę to jest bon szkoleniowy.

Tabela nr 3. Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji
                          poszczególnych form.

| Lp. | Formy aktywizacji | Planowana liczba osób zaktywizowanych | Liczba uczestników na 31.12.2016 | Zmiana | Łączny koszt realizacji formy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | staże | 657 | 419 | - 238 | 2 800 508,67 |
| 2 | szkolenia | 390 | 25 | - 365 | 104 804,15 |
| 3 | bon szkoleniowy | 14 | 0 | -14 | 0,00 |
| 4 | prace interwencyjne | 295 | 89 | - 206 | 448 310,88 |
| 5 | roboty publiczne | 394 | 414 | + 20 | 3 593 106,62 |
| 6 | bon na zasiedlenie | 5 | 9 | + 4 | 53 392,00 |
| 7 | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 170 | 142 | - 28 | 2 978 562,00 |
| 8 | refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 67 | 62 | -5 | 1 202 770,00 |
|  | Razem | 1992 | 1160* |  |  |

* - W ramach programu trzy osoby objęte zostały dwoma formami wsparcia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

Zmieniający się w 2016 roku rynek pracy oraz trudne kryteria dostępu dla aktywizowanych osób, wymagały w tracie realizacji programu znacznego korygowania zaplanowanych założeń. Pomimo początkowych trudności związanych ze spadającym bezrobociem, które miało znaczący wpływ na zrekrutowanie właściwej grupy, program stworzył możliwości aktywizacji dla dodatkowych 1157 osób.