Warszawa, dn. 05 marca 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji programu Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych „Mazowsze 2008”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w imieniu samorządu Województwa Mazowieckiego, w marcu 2008 r. ogłosił konkurs dla samorządów powiatowych na realizację programu Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych „Mazowsze 2008”.

Celem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, a także pomoc samorządom gminnym w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska poprzez organizację robót publicznych dających możliwość prowadzenia prac związanych m.in. z oczyszczaniem lasów województwa mazowieckiego w 2008 r. Program realizowało 38 powiatowych urzędów pracy. Do realizacji programu nie przystąpił Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Na realizację programu AZOB „Mazowsze 2008” samorząd województwa przeznaczył środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 97 271 472 zł. W wyniku złożonych wniosków w ramach dwóch etapów konkursu, powiatowym urzędom  pracy przyznano środki w wysokości 97 253 400 zł.

W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło 37 powiatowych urzędów pracy, którym przyznano łącznie 84 873 900 zł. W związku z tym, nie została w pełni rozdysponowana kwota przeznaczonych na konkurs środków finansowych, przeprowadzono „nabór uzupełniający”, do którego przystąpiło 15 powiatów (garwoliński, grodziski, otwocki, piaseczyński, pułtuski, mławski, m. Płock, sierpecki, kozienicki, radomski, szydłowiecki, zwoleński, ostrowski, łosicki, siedlecki). W drugim etapie konkursu przyznano kwotę 10 480 200 zł.

Tabela 1. Wysokość rozdysponowanych środków w programie AZOB "Mazowsze 2008"

| l.p. | Powiaty (PUP) | Mazowsze 2008 | Mazowsze 2008 „nabór uzupełniający” | Mazowsze Płock | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garwolin |  | 500 000 |  | 500 000,00 |
| 2 | Grodzisk Maz. | 1 175 000 | 195 500 |  | 1 370 500,00 |
| 3 | Grójec | 2 660 000 |  |  | 2 660 000,00 |
| 4 | Legionowo | 911 300 |  |  | 911 300,00 |
| 5 | Mińsk Mazowiecki | 2 400 000 |  |  | 2 400 000,00 |
| 6 | Nowy Dwór Maz. | 530 000 |  |  | 530 000,00 |
| 7 | Otwock | 992 200 | 230 000 |  | 1 222 200,00 |
| 8 | Piaseczno | 1 170 700 | 800 000 |  | 1 970 700,00 |
| 9 | Pruszków | 841 200 |  | 115 000 | 956 200,00 |
| 10 | Pułtusk | 3 023 300 | 1 693 000 |  | 4 716 300,00 |
| 11 | Sochaczew | 868 400 |  |  | 868 400,00 |
| 12 | Warszawa UP m.st. W-wy | 2 516 000 |  |  | 2 516 000,00 |
| 13 | Węgrów | 2 611 300 |  | 271 800 | 2 883 100,00 |
| 14 | Wołomin | 2 590 000 |  |  | 2 590 000,00 |
| 15 | Wyszków | 2 305 000 |  | 325 000 | 2 630 000,00 |
| 16 | Żyrardów | 1 113 100 |  |  | 1 113 100,00 |
| 17 | Ciechanów | 2 397 800 |  | 576 500 | 2 974 300,00 |
| 18 | Mława | 3 046 100 | 982 400 |  | 4 028 500,00 |
| 19 | Płońsk | 2 082 100 |  |  | 2 082 100,00 |
| 20 | Żuromin | 1 657 000 |  |  | 1 657 000,00 |
| 21 | Gostynin | 2 170 500 |  | 290 000 | 2 460 500,00 |
| 22 | Płock MUP | 2 268 600 | 576 000 |  | 2 844 600,00 |
| 23 | Płock PUP | 10 216 700 |  | - 1 899 300 | 8 317 400,00 |
| 24 | Sierpc | 741 000 | 387 700 |  | 1 128 700,00 |
| 25 | Białobrzegi | 1 500 000 |  |  | 1 500 000,00 |
| 26 | Kozienice | 574 700 | 100 000 | 21 000 | 695 700,00 |
| 27 | Lipsko | 1 787 000 |  |  | 1 787 000,00 |
| 28 | Przysucha | 3 204 700 |  |  | 3 204 700,00 |
| 29 | Radom | 8 852 000 | 1 785 200 |  | 10 637 200,00 |
| 30 | Szydłowiec | 1 018 200 | 1 100 000 |  | 2 118 200,00 |
| 31 | Zwoleń | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 600 000,00 |
| 32 | Maków Maz. | 1 341 300 |  |  | 1 341 300,00 |
| 33 | Ostrołęka | 2 742 000 |  |  | 2 742 000,00 |
| 34 | Ostrów Maz. | 3 296 200 | 820 000 |  | 4 116 200,00 |
| 35 | Przasnysz | 2 267 000 |  |  | 2 267 000,00 |
| 36 | Łosice | 2 486 800 | 557 400 |  | 3 044 200,00 |
| 37 | Siedlce | 4 301 000 | 453 000 |  | 4 754 000,00 |
| 38 | Sokołów Podlaski | 2 115 000 |  |  | 2 115 000,00 |
|  | Razem | 84 873 900 | 10 480 200 | 1 899 300 | 97 253 400,00 |

Źródło: Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w trakcie realizacji programu AZOB „Mazowsze 2008” po dokonaniu weryfikacji potrzeb na lokalnym rynku pracy, zwrócił część przyznanych środków w kwocie 1 899 300 zł, którą rozdysponowano pomiędzy 7 wnioskujących powiatów: pruszkowski, węgrowski, wyszkowski, ciechanowski, gostyniński, kozienicki 
i zwoleński. Po zmianach Powiatowy Urząd Pracy w Płocku na działania dysponował 
kwotą 8 317 400 zł.

Przyznane powiatowym urzędom pracy środki na realizacje programu AZOB „Mazowsze 2008” były przede wszystkim przeznaczone na działania skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji programu powiatowe urzędy pracy wnioskowały 
o przesunięcia środków i osób pomiędzy poszczególnymi formami aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Struktura środków przeznaczonych i wydatkowanych na program przedstawia się następująco:

Tabela 2. Wydatki poniesione na realizację programu Aktywizacja Zawodowa Osób
                   Bezrobotnych (według form wsparcia)

| Wydatki Formy wsparcia | Kwota przyznanych środków | Wydatki poniesione od początku realizacji programu | Wykorzystanie przyznanych środków |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zł | zł | % |
| 1 | wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy | 15 489 070,08 | 15 245 094,34 | 98,42 |
| 2 | jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 29 454 260,39 | 29 415 930,19 | 99,87 |
| 3 | szkolenia | 8 839 897,60 | 8 403 909,06 | 95,07 |
| 4 | staże | 16 766 022,08 | 16 339 159,00 | 97,45 |
| 5 | przygotowanie zawodowe | 8 375 554,76 | 8 351 646,60 | 99,71 |
| 6 | prace interwencyjne | 2 230 454,00 | 2 174 480,25 | 97,49 |
| 7 | roboty publiczne | 16 062 501,09 | 15 849 636,31 | 98,67 |
| 7a | w tym: | w ramach pomocy poszkodowanym gminom | X | 66 315,79 |  |
| 7b |  | w ramach sprzątania lasów | X | 4 561 589,48 |  |
| 8 | prace społecznie użytecznie | 35 640,00 | 34 822,00 | 97,70 |
| ogółem | 97 253 400,00 | 95 814 677,75 | 98,52 |

Źródło: Dane powiatowych urzędów pracy.

Faktycznie wykorzystane środki w wysokości 95 814 677,75 zł stanowią 98,52% kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Tabela 3. Ilość bezrobotnych uczestniczących w programie AZOB „Mazowsze 2008”
                  (według form wsparcia)

| Bezrobotni Formy wsparcia | Planowana ilość uczestników wg programu | Ilość osób, które rozpoczęły udział w programie | Ilość osób, które przerwały udział w programie | Ilość osób, które zakończyło udział w programie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy | 1 116 | 1120 | 15 | 1105 |
| 2 | jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 2 140 | 2167 | 7 | 2160 |
| 3 | szkolenia | 4 348 | 4490 | 58 | 4432 |
| 4 | staże | 4 736 | 4358 | 411 | 3947 |
| 5 | przygotowanie zawodowe | 1 930 | 1947 | 138 | 1809 |
| 6 | prace interwencyjne | 866 | 864 | 55 | 809 |
| 7 | roboty publiczne | 2 592 | 2639 | 189 | 2450 |
| 7a | w tym: | w ramach pomocy poszkodowanym gminom | x | 17 | 0 | 17 |
| 7b |  | w ramach sprzątania lasów | x | 721 | 49 | 672 |
| 8 | prace społecznie użytecznie | 60 | 61 | 9 | 52 |
| ogółem | 17 788 | 17646 | 882 | 16764 |

Źródło: Dane powiatowych urzędów pracy.

Powiatowe urzędy pracy w ramach programu AZOB „Mazowsze 2008” zaplanowały aktywizację zawodową 17 788 osób. Ostatecznie poprzez różne formy wsparcia zaktywizowano 17 646 osób, co stanowi 99,2 % zaplanowanej liczby uczestników.

Zgodnie z założeniami programu w ramach robót publicznych (sprzątanie lasu) udzielono pomocy samorządom województwa mazowieckiego w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska, poprzez organizację leśnych prac porządkowych. Działania w tym zakresie zrealizowano na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy nadleśnictwami 
a poszczególnymi gminami. Formy tej pomocy były zróżnicowane w zależności od gminy 
w tym:

- sprzątanie terenów leśnych, głównie wśród szlaków komunikacyjnych,

- poszerzanie skrajni drogowych,

- sprzątanie kompleksów leśnych.

Przy sprzątaniu lasów zatrudniono 672 bezrobotnych, co stanowi 27,4% liczby osób zaktywizowanych ogółem w ramach robót publicznych. Wydatki wyniosły 4 561 589,48 zł, co stanowi 28,7% poniesionych środków w ramach robót publicznych.

Realizując program Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych „Mazowsze 2008” osiągnięto następujące rezultaty miękkie:

-  zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
    w danej branży,

- nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach
    i stażach,

- zwiększenie motywacji, a co za tym idzie zmiany nastawienia do obecnej sytuacji,
    poprzez chęć wyjścia z bezrobocia,

-  podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,

-  podjęcie wyzwania jakim jest  praca na własny rachunek poprzez uruchomienie własnej
   działalności gospodarczej.

W wyniku realizacji Programu osiągnięto następujące rezultaty twarde:

-  zatrudnienie uzyskało łącznie 2527 osób, w tym:

- 1130 osób po zakończeniu szkolenia (dotyczy zatrudnienia w okresie 3 - miesięcy po
   ukończeniu programu),

- 191 osób po  pracach interwencyjnych,

- 436 osób po robotach publicznych,

- 439 osób po zakończeniu staży,

- 331 osób zdobyło zatrudnienie po przygotowaniu zawodowym.

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego otrzymały środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 348 856 538 zł na działania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w tym:

- wg. algorytmu 				163 879 600 zł.

- na projekty systemowe 			  66 604 038 zł.

- na program AZOB „Mazowsze 2008” 	  97 253 400 zł.

- z rezerwy Ministra 	 20 902 000 zł.

Środki na realizację programu AZOB „Mazowsze 2008” stanowią ok. 28% ogólnej kwoty przeznaczonej w roku 2008 dla woj. mazowieckiego z Funduszu Pracy.

Rozdysponowanie środków Funduszu Pracy obrazuje Tabela 4.

Tabela 4. Wysokość rozdysponowanych środków Funduszu Pracy w 2008 roku.

| l.p. | Powiaty (PUP) | algorytm | Mazowsze 2008 | Mazowsze 2008 dodat- kowe środki | Mazowsze Płock | Projekty systemowe | Rezerwa Ministra | Rezerwa Ministra 2 | Rezerwa "usunięcie skutków nawałnic" | Program 45/50 + | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Błonie Zachodni | 2 204 000 |  |  |  | 895 811,00 |  |  |  |  | 3 099 811,00 |
| 2 | Garwolin | 4 403 700 |  | 500 000 |  | 1 789 881,55 | 1 000 000,00 |  |  |  | 7 693 581,55 |
| 3 | Grodzisk Maz. | 894 700 | 1 175 000 | 195 500 |  | 363 647,00 |  |  |  |  | 2 628 847,00 |
| 4 | Grójec | 2 669 800 | 2 660 000 |  |  | 1 085 138,90 |  | 220 000,00 |  |  | 6 634 938,90 |
| 5 | Legionowo | 2 788 100 | 911 300 |  |  | 1 133 214,05 |  |  |  |  | 4 832 614,05 |
| 6 | Mińsk Mazowiecki | 4 190 000 | 2 400 000 |  |  | 1 702 999,65 | 330 000,00 |  |  | 160 500,00 | 8 783 499,65 |
| 7 | Nowy Dwór Maz. | 2 621 900 | 530 000 |  |  | 1 065 658,60 |  | 410 000,00 |  |  | 4 627 558,60 |
| 8 | Otwock | 2 794 700 | 992 200 | 230 000 |  | 1 135 908,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |  |  | 5 752 808,00 |
| 9 | Piaseczno | 2 281 100 | 1 170 700 | 800 000 |  | 927 158,75 | 480 000,00 |  |  |  | 5 658 958,75 |
| 10 | Pruszków | 2 576 800 | 841 200 |  | 115 000 | 1 047 346,20 |  | 450 000,00 |  |  | 5 030 346,20 |
| 11 | Pułtusk | 3 319 200 | 3 023 300 | 1 693 000 |  | 1 349 052,42 |  |  |  |  | 9 384 552,42 |
| 12 | Sochaczew | 2 896 100 | 868 400 |  |  | 1 177 121,65 | 1 100 000,00 |  |  |  | 6 041 621,65 |
| 13 | Warszawa UP m.st. W-wy | 14 702 200 | 2 516 000 |  |  | 5 948 229,40 | 2 900 000,00 |  |  |  | 26 066 429,40 |
| 14 | Węgrów | 3 452 900 | 2 611 260 |  | 271 840 | 1 403 396,75 |  | 200 000,00 |  |  | 7 939 396,75 |
| 15 | Wołomin | 5 077 900 | 2 590 000 |  |  | 2 063 891,80 |  |  |  |  | 9 731 791,80 |
| 16 | Wyszków | 4 309 700 | 2 305 000 |  | 325 000 | 1 751 658,75 | 1 300 000,00 |  |  |  | 9 991 358,75 |
| 17 | Żyrardów | 2 734 100 | 1 113 100 |  |  | 1 111 251,00 | 1 200 000,00 |  |  |  | 6 158 451,00 |
| 18 | Ciechanów | 4 087 300 | 2 397 800 |  | 576 500 | 1 661 258,70 | 650 000,00 |  |  |  | 9 372 858,70 |
| 19 | Mława | 3 240 300 | 3 046 100 | 982 400 |  | 1 317 021,45 |  | 650 000,00 |  |  | 9 235 821,45 |
| 20 | Płońsk | 5 394 500 | 2 082 100 |  |  | 2 192 557,15 | 580 000,00 | 440 000,00 |  |  | 10 689 157,15 |
| 21 | Żuromin | 3 488 900 | 1 657 000 |  |  | 1 418 047,35 |  |  |  |  | 6 563 947,35 |
| 22 | Gostynin | 3 180 900 | 2 170 500 |  | 290 000 | 1 292 877,20 | 280 000,00 |  |  |  | 7 214 277,20 |
| 23 | Płock MUP | 4 778 800 | 2 268 600 | 576 000 |  | 1 942 327,35 |  |  |  |  | 9 565 727,35 |
| 24 | Płock PUP | 6 185 200 | 8 317 400 |  |  | 2 513 946,40 |  |  |  |  | 17 016 546,40 |
| 25 | Sierpc | 3 343 500 | 741 000 | 387 700 |  | 1 325 150,00 | 110 000,00 |  |  |  | 5 907 350,00 |
| 26 | Białobrzegi | 2 240 600 | 1 500 000 |  |  | 910 683,11 | 390 000,00 | 45 000,00 |  |  | 5 086 283,11 |
| 27 | Kozienice | 3 429 800 | 574 700 | 100 000 | 21 000 | 1 394 013,60 | 84 000,00 |  |  | 57 000,00 | 5 660 513,60 |
| 28 | Lipsko | 2 343 800 | 1 787 000 |  |  | 952 612,78 | 220 000,00 |  |  |  | 5 303 412,78 |
| 29 | Przysucha | 4 374 900 | 3 204 700 |  |  | 1 778 137,10 |  |  |  |  | 9 357 737,10 |
| 30 | Radom | 19 360 600 | 8 852 000 | 1 785 200 |  | 7 869 044,15 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 |  |  | 42 266 844,15 |
| 31 | Szydłowiec | 4 879 600 | 1 018 200 | 1 100 000 |  | 1 983 290,43 | 480 000,00 | 262 000,00 |  |  | 9 723 090,43 |
| 32 | Zwoleń | 2 705 300 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 099 475,65 |  |  |  |  | 5 404 775,65 |
| 33 | Maków Maz. | 3 544 900 | 1 341 300 |  |  | 1 440 823,95 | 650 000,00 |  |  |  | 6 977 023,95 |
| 34 | Ostrołęka | 7 418 900 | 2 742 000 |  |  | 3 014 100,00 |  |  |  |  | 13 175 000,00 |
| 35 | Ostrów Maz. | 3 640 200 | 3 296 200 | 820 000 |  | 1 538 037,20 | 200 000,00 |  |  |  | 9 494 437,20 |
| 36 | Przasnysz | 2 725 400 | 2 267 000 |  |  | 1 107 716,60 | 200 000,00 | 100 000,00 |  |  | 6 400 116,60 |
| 37 | Łosice | 2 356 800 | 2 486 800 | 557 400 |  | 957 921,95 |  |  |  |  | 6 358 921,95 |
| 38 | Siedlce | 5 496 700 | 4 301 000 | 453 000 |  | 2 234 063,50 |  |  |  |  | 12 484 763,50 |
| 39 | Sokołów Podlaski | 1 745 800 | 2 115 000 |  |  | 709 567,25 | 560 000,00 |  | 411 000,00 |  | 5 541 367,25 |
|  | Razem | 163 879 600 | 84 873 860 | 10 480 200 | 1 899 340 | 66 604 038,34 | 15 264 000,00 | 5 227 000,00 | 411 000,00 | 217 500,00 | 348 856 538,34 |