Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego

„MAZOWSZE 2017” oraz „MAZOWSZE 2017 – REZERWA”

W 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował program regionalny „MAZOWSZE 2017” oraz „MAZOWSZE 2017 – REZERWA”. Zgodnie z opracowaną przez WUP w Warszawie Diagnozą mazowieckiego rynku pracy, wsparciem w ramach programów zostały objęte  osoby długotrwale bezrobotne. Udział tych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie mazowieckim przekraczał w 2016 roku 58 %.

Realizacja programu „MAZOWSZE 2017” rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku z udziałem 11 powiatów. W wyniku przeprowadzonego w styczniu 2017 roku szacowania na środki rezerwy Funduszu Pracy, uczestnictwo w programie zadeklarowało dodatkowo 10 kolejnych urzędów, które 22 marca 2017 roku rozpoczęły realizację programu „MAZOWSZE 2017 – REZERWA”.

Założenia programu „MAZOWSZE 2017” oraz „MAZOWSZE 2017 - REZERWA:

- Cel programów: zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

- Okres realizacji:

- program „MAZOWSZE 2017” realizowany w ramach środków algorytmu

podstawowego: od 1.01.2017 roku  do31.12.2017 roku.

- program „MAZOWSZE 2017 – REZERWA” realizowany w ramach środków rezerwy: od 22.03.2017 roku do 31.12.2017 roku.

- Powiaty realizujące programy: 21 powiatów

- 11 powiatów realizujących program „MAZOWSZE 2017”: kozienicki, lipski, makowski, ostrołęcki, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, sierpecki, szydłowiecki, zwoleński

- 10 powiatów realizujących program „MAZOWSZE 2017- REZERWA”: ciechanowski, grodziski, grójecki, legionowski, nowodworski, ostrowski, piaseczyński, płocki, sochaczewski, sokołowski.

- Grupa docelowa: osoby długotrwale bezrobotne.

- Liczba uczestników: 1724 osoby:

„MAZOWSZE 2017” – 1307 osób

„MAZOWSZE 2017 – REZERWA” – 417 osób

- Koszt realizacji: 18 475 736,80 zł:

„MAZOWSZE 2017” – 14 457 626,00 zł

„MAZOWSZE 2017 – REZERWA” – 4 018 110,80 zł

- Efektywność zatrudnieniowa ogółem dla programów: nie mniej niż 70 %.

- Średni koszt na jednego uczestnika w programach: nie więcej niż 12 000,00 zł.

- Źródła finansowania:

„MAZOWSZE 2017” - Fundusz Pracy w ramach środków ustalonych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

„MAZOWSZE 2017-REZERWA” - środki rezerwy Funduszu Pracy na finasowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

Przebieg realizacji programu „MAZOWSZE 2017”

Program rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z zawartym z 11 powiatowymi urzędami pracy porozumieniem, w programie zaplanowano  aktywizację 1307 osób długotrwale bezrobotnych a koszt jego realizacji wynosił 14 457 626,00 zł. Na koniec 2017 roku liczba uczestników z zaplanowanych 1307 osób wzrosła do 1379 osób natomiast koszt realizacji zmniejszył się do wartości 13 087 397,38 zł. Wprowadzone zmiany podyktowane były przede wszystkim dostosowaniem form aktywizacji do potrzeb uczestników oraz kosztów do zaplanowanych form aktywizacji.

Tabela nr 1.

Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu „MAZOWSZE 2017”.

| Lp. | Powiat | Planowana liczba uczestników | Liczba uczestników na 31.12.2017 | Planowany koszt realizacji | Koszt realizacji programu na 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kozienicki | 63 | 71 | 519 540,00 | 499 641,28 |
| 2 | lipski | 111 | 107 | 977 400,00 | 956 078,37 |
| 3 | makowski | 125 | 141 | 1 165 600,00 | 799 552,59 |
| 4 | ostrołęcki | 185 | 178 | 2 225 400,00 | 2 214 478,32 |
| 5 | przasnyski | 100 | 104 | 1 195 101,00 | 780 873,25 |
| 6 | przysuski | 150 | 182 | 1 519 100,00 | 1 519 100,00 |
| 7 | pułtuski | 102 | 107 | 1 185 500,00 | 1 066 404,32 |
| 8 | radomski | 95 | 98 | 1 900 000,00 | 1 899 988,94 |
| 9 | sierpecki | 145 | 135 | 1 495 300,00 | 1 116 542,95 |
| 10 | szydłowiecki | 135 | 142 | 1 128 685,00 | 1 112 296,17 |
| 11 | zwoleński | 96 | 114 | 1 146 000,00 | 1 122 441,19 |
|  | Razem | 1307 | 1379 | 14 457 626,00 | 13 087 397,38 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W trakcie realizacji programu zmienił się średni koszt na uczestnika i z zakładanych 11 061,69 zł obniżył się do 9 490,50 zł.

Tabela nr 2.

Średni koszt aktywizacji uczestników programu „MAZOWSZE 2017” na osobę.

| Lp. | Powiat | Planowany koszt na osobę | Koszty na osobę na 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kozienicki | 8 246,67 | 7 037,20 |
| 2 | lipski | 8 805,41 | 8 935,31 |
| 3 | makowski | 9 324,80 | 5 670,59 |
| 4 | ostrołęcki | 12 029,19 | 12 440,89 |
| 5 | przasnyski | 11 951,01 | 7 508,40 |
| 6 | przysuski | 10 127,33 | 8 346,70 |
| 7 | pułtuski | 11 622,55 | 9 966,40 |
| 8 | radomski | 20 000,00 | 19 387,64 |
| 9 | sierpecki | 10 312,41 | 8 270,69 |
| 10 | szydłowiecki | 8 360,63 | 7 833,07 |
| 11 | zwoleński | 11 937,50 | 9 845,98 |
|  | Podsumowanie | 11 061,69 | 9 490,50 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W programie zaplanowanych zostało 7 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Tabela nr 3.

Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji  poszczególnych form w programie „MAZOWSZE 2017”

| Lp. | Formy aktywizacji | Planowana liczba osób zaktywizowanych | Liczba uczestników na 31.12.2016 | Zmiana | Łączny koszt realizacji formy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | staże | 558 | 605 | +47 | 3 858 396,13 |
| 2 | szkolenia | 51 | 64 | +13 | 143 042,78 |
| 3 | prace interwencyjne | 132 | 121 | -11 | 634 855,69 |
| 4 | roboty publiczne | 336 | 361 | +25 | 3 773 185,03 |
| 5 | bon na zasiedlenie | 5 | 13 | +8 | 83 550,00 |
| 6 | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 194 | 183 | -11 | 3 836 867,75 |
| 7 | refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 31 | 32 | +1 | 757 500,00 |
|  | Razem | 1307 | 1379 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

Przebieg realizacji programu „MAZOWSZE 2017 - REZERWA”

Program rozpoczął się 22 marca 2017 roku. Zgodnie z zawartym z 10 powiatowymi urzędami pracy porozumieniem, w programie zaplanowano  aktywizację 417 osób długotrwale bezrobotnych a koszt jego realizacji wynosił  4 018 110,80 zł. Na koniec 2017 roku liczba uczestników została utrzymana na poziomie zaplanowanym tj. 417 osób natomiast koszt realizacji zmniejszył się do wartości 3 809 771,99 zł. Wprowadzane w trakcie roku zmiany dostosowywały formy aktywizacji oraz koszty ich realizacji do potrzeb uczestników i rynku pracy.

Tabela nr 1.

Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu „MAZOWSZE 2017 – REZERWA”.

| Lp. | Powiat | Planowana liczba uczestników | Liczba uczestników na 31.12.2017 | Planowany koszt realizacji | Koszt realizacji programu na 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ciechanowski | 65 | 66 | 648 756,00 | 570 082,26 |
| 2 | grodziski | 32 | 33 | 306 000,00 | 285 163,87 |
| 3 | grójecki | 40 | 34 | 285 600,00 | 281 969,16 |
| 4 | legionowski | 10 | 10 | 100 000,00 | 90 112,00 |
| 5 | nowodworski | 20 | 23 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6 | ostrowski | 65 | 68 | 720 000,00 | 712 538,56 |
| 7 | piaseczyński | 20 | 14 | 240 000,00 | 225 061,72 |
| 8 | płocki | 115 | 115 | 1 158 954,80 | 1 146 305,09 |
| 9 | sochaczewski | 20 | 18 | 154 000,00 | 114 512,34 |
| 10 | sokołowski | 30 | 36 | 274 800,00 | 254 026,99 |
|  | Razem | 417 | 417 | 4 018 110,80 | 3 809 771,99 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W trakcie realizacji programu zmienił się również średni koszt na uczestnika i z zakładanych 9 635,76 zł obniżył się do 9 136,14 zł.

Tabela nr 2.

Średni koszt aktywizacji uczestników programu ”MAZOWSZE 2017 – REZERWA” na osobę.

| Lp. | Powiat | Planowany koszt na osobę | Koszty na osobę na 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ciechanowski | 9 980,86 | 8 637,61 |
| 2 | grodziski | 9 562,50 | 8 641,33 |
| 3 | grójecki | 7 140,00 | 8 293,21 |
| 4 | legionowski | 10 000,00 | 9 011,20 |
| 5 | nowodworski | 6 500,00 | 5 652,17 |
| 6 | ostrowski | 11 076,92 | 10 478,51 |
| 7 | piaseczyński | 12 000,00 | 16 075,84 |
| 8 | płocki | 10 077,87 | 9 967,87 |
| 9 | sochaczewski | 7 700,00 | 6 361,80 |
| 10 | sokołowski | 9 160,00 | 7 056,31 |
|  | Podsumowanie | 9 635,76 | 9 136,14 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W programie zaplanowanych zostało 6 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Z zaplanowanych form aktywizacji uczestnicy skorzystali dodatkowo z bonu na zasiedlenie. W sumie w programie wykorzystanych zostało 7 form aktywizacji.

Tabela nr 3.

Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji  poszczególnych form w programie „MAZOWSZE 2017 – REZERWA”

| Lp. | Formy aktywizacji | Planowana liczba osób zaktywizowanych | Liczba uczestników na 31.12.2016 | Zmiana | Łączny koszt realizacji formy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | staże | 161 | 142 | -19 | 978 659,34 |
| 2 | szkolenia | 25 | 20 | -5 | 86 143,53 |
| 3 | prace interwencyjne | 20 | 32 | +12 | 139 333,61 |
| 4 | roboty publiczne | 149 | 151 | +2 | 1 281 907,58 |
| 5 | bon na zasiedlenie | 0 | 9 | +9 | 60 000,00 |
| 6 | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 37 | 55 | +18 | 1 123 900,00 |
| 7 | refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 25 | 8 | -17 | 139 827,97 |
|  | Razem | 417 | 417 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.