Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego

„MAZOWSZE 2019”

W 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował program regionalny „MAZOWSZE 2019”. Zgodnie z opracowaną przez WUP w Warszawie Diagnozą mazowieckiego rynku pracy, wsparciem w ramach programów zostały objęte osoby długotrwale bezrobotne. Udział tych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie mazowieckim na koniec sierpnia 2018 roku przekraczał 55,2 %. 
Celem programu było zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.
Realizacja programu „MAZOWSZE 2019” rozpoczęła się 2 stycznia 2019 roku z udziałem 13 powiatów, tj. garwolińskiego, gostynińskiego, kozienickiego, lipskiego, makowskiego, ostrołęckiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, sierpeckiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego i żuromińskiego. Na realizację programu przeznaczono 3 996 600,00 zł, które pochodziły z Funduszu Pracy w ramach środków ustalonych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ostatecznie na realizację programu wydatkowano środki w wysokości 3 881 707,57 zł. W momencie rozpoczęcia realizacji programu liczebność grupy do zaktywizowania wynosiła 440 osób, jednak na koniec programu liczba ta wzrosła do 451 osób. W programie zaplanowanych zostało 7 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Program zakończył się 31 grudnia 2019 r. a osiągnięta efektywność zatrudnieniowa z zakładanych 50% wzrosła do 87,3%.

Tabela nr 1.

Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu „MAZOWSZE 2019”.

| Lp. | Powiat | Planowana liczba uczestników | Liczba uczestników na 31.12.2019 | Planowany koszt realizacji | Koszt realizacji programu na 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | garwoliński | 40 | 55 | 256 200,00 | 188 746,49 |
| 2 | gostyniński | 22 | 27 | 172 200,00 | 168 781,23 |
| 3 | kozienicki | 21 | 24 | 176 400,00 | 176 382,00 |
| 4 | lipski | 16 | 18 | 120 000,00 | 118 991,90 |
| 5 | makowski | 28 | 29 | 226 800,00 | 225 378,19 |

| 6 | ostrołęcki | 33 | 34 | 394 800,00 | 394 769,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | przysuski | 38 | 41 | 256 200,00 | 256 200,00 |
| 8 | pułtuski | 15 | 15 | 172 200,00 | 165 791,13 |
| 9 | radomski | 138 | 110 | 1 411 200,00 | 1 409 867,26 |
| 10 | sierpecki | 24 | 24 | 218 400,00 | 208 821,32 |
| 11 | szydłowiecki | 29 | 32 | 235 200,00 | 227 540,09 |
| 12 | żyrardowski | 16 | 20 | 197 400,00 | 183 588,68 |
| 13 | żuromiński | 20 | 22 | 159 600,00 | 156 849,60 |
|  | Razem | 440 | 451 | 3 996 600,00 | 3 881 707,57 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

Tabela nr 2.

Średni koszt aktywizacji uczestników programu „MAZOWSZE 2019” na osobę.

| Lp. | Powiat | Planowany koszt na osobę | Koszty na osobę na 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | garwoliński | 6 405,00 | 3 431,75 |
| 2 | gostyniński | 7 827,27 | 6 251,16 |
| 3 | kozienicki | 8 400,00 | 7 349,25 |
| 4 | lipski | 7 500,00 | 6 610,66 |
| 5 | makowski | 8 100,00 | 7 771,66 |
| 6 | ostrołęcki | 11 963,63 | 11 610,87 |
| 7 | przysuski | 6 742,11 | 6 248,78 |
| 8 | pułtuski | 11 480,00 | 11 052,74 |
| 9 | radomski | 10 226,08 | 12 816,98 |
| 10 | sierpecki | 9 100,00 | 8 700,89 |
| 11 | szydłowiecki | 8 110,34 | 7 110,63 |
| 12 | żyrardowski | 12 337,00 | 9 179,43 |
| 13 | żuromiński | 7 980,00 | 7 129,53 |
|  | Średnia ogółem | 8 936,26 | 8 097,25 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

Tabela nr 3.

Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji  poszczególnych form w programie „MAZOWSZE 2019”

| Lp. | Formy aktywizacji | Planowana liczba osób zaktywizowanych | Liczba uczestników na 31.12.2018 | Zmiana | Łączny koszt realizacji formy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | staże | 145 | 170 | +25 | 1 083 872,47 |
| 2 | szkolenia | 70 | 40 | -30 | 159 991,27 |
| 3 | prace interwencyjne | 69 | 79 | +10 | 418 399,34 |
| 4 | roboty publiczne | 138 | 111 | -27 | 1 229 034,37 |
| 5 | bon na zasiedlenie | 5 | 6 | +1 | 42 500,00 |
| 6 | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 7 | 27 | +20 | 572 028,00 |
| 7 | refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 6 | 18 | +12 | 375 882,12 |
|  | Razem | 440 | 451 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.