Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego MAZOWSZE 2021.  
W 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował program regionalny „MAZOWSZE 2021”. Zgodnie z opracowaną przez WUP w Warszawie *Diagnozą mazowieckiego rynku pracy*, wsparciem w ramach programów zostały objęte osoby długotrwale bezrobotne. Udział tych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie mazowieckim na koniec lipca 2020 roku przekraczał 48,6 %.

Realizacja programu „MAZOWSZE 2021” rozpoczęła się 2 stycznia 2021 roku z udziałem 5 powiatów.

Założenia programu „MAZOWSZE 2021”:

1. Cel programu:zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.
2. Okres realizacji - od 2.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
3. Powiaty realizujące programy: 5 powiatów **-** makowski, przysuski, kozienicki, sierpecki i szydłowiecki.
4. Grupa docelowa:osoby długotrwale bezrobotne.
5. Liczba uczestników: 300 osób:
6. Koszt realizacji: 3 000 000,00 zł:
7. Efektywność zatrudnieniowa ogółem dla programów: nie mniej niż 50 %.
8. Średni koszt na jednego uczestnika w programach: nie więcej niż10 000,00 zł.
9. Źródła finansowania:

- Fundusz Pracy w ramach środków ustalonych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

**Przebieg realizacji programu „MAZOWSZE 2021”**

Program rozpoczął się 2 stycznia 2021 roku. Zgodnie z zawartym z 5 powiatowymi urzędami pracy porozumieniem, w programie zaplanowano aktywizację 300 osób długotrwale bezrobotnych a koszt jego realizacji wynosił 3 000 000,00zł. Na koniec 2021 roku liczba uczestników z zaplanowanych 300 osób zwiększyła się do 305 osób, natomiast koszt realizacji zmniejszył się do wartości 2 951 592,27 zł. Wynikało to z wprowadzonych zmian w programie, które podyktowane były przede wszystkim dostosowaniem form aktywizacji do potrzeb uczestników oraz kosztów do zaplanowanych form aktywizacji. Niewątpliwie trwający w kraju stan epidemiczny COVID-19 negatywnie wpłynął na przebieg realizacji programu. Wprowadzone ograniczenia społeczne nie sprzyjały podejmowaniu przez pracodawców decyzji polegających na zwiększaniu zatrudnienia. Mimo to osiągnięta efektywność zatrudnieniowa z zakładanych 50% wzrosła do 80,98%. Program zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Tabela nr 1.

Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu „MAZOWSZE 2021”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Planowana liczba uczestników** | **Liczba uczestników**  **na 31.12.2021** | **Planowany koszt realizacji** | **Koszt realizacji programu**  **na 31.12.2021** |
| **1** | makowski | 62 | 62 | 600 000,00 | 596 915,76 |
| **2** | przysuski | 70 | 71 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| **3** | kozienicki | 44 | 48 | 490 000,00 | 463 262,65 |
| **4** | sierpecki | 54 | 54 | 540 000,00 | 534 637,62 |
| **5** | szydłowiecki | 70 | 70 | 680 000,00 | 666 776,24 |
|  | **Razem** | **300** | **305** | **3 000 000,00** | **2 951 592,27** |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W trakcie realizacji programu zmienił się średni koszt na uczestnika i z zakładanych 9 836,06 zł obniżył się do 9 677,35 zł.

Tabela nr 2.

Średni koszt aktywizacji uczestników programu „MAZOWSZE 2021” na osobę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Planowany koszt na osobę** | **Koszty na osobę**  **na 31.12.2021** |
| **1** | makowski | 9 677,42 | 9 627,67 |
| **2** | przysuski | 9 857,15 | 9 718,31 |
| **3** | kozienicki | 11 136,36 | 9 651,31 |
| **4** | sierpecki | 10 000,00 | 9 900,70 |
| **5** | szydłowiecki | 9 714,29 | 9 525,37 |
|  | **Średnia ogółem** | **9 836,06** | **9 677,35** |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W programie zaplanowanych zostało 6 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie oraz dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej.

Tabela nr 3.

Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji poszczególnych form wsparcia w programie „MAZOWSZE 2021”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Formy aktywizacji** | **Planowana liczba osób zaktywizowanych** | **Liczba uczestników**  **na 31.12.2021** | **Zmiana** | **Łączny koszt realizacji formy** |
| **1** | staże | 156 | 172 | +16 | 1 671 851,42 |
| **2** | szkolenia | 17 | 13 | -4 | 45 047,76 |
| **3** | prace interwencyjne | 39 | 40 | +1 | 319 306,38 |
| **4** | roboty publiczne | 73 | 74 | +1 | 774 386,71 |
| **5** | bon na zasiedlenie | 10 | 1 | -9 | 4 000,00 |
| **6** | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 5 | 5 | 0 | 137 000,00 |
|  | **Razem** | **300** | **305** |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.